**รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ พ.ศ.2563**

**แบบฟอร์ม**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

**ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)**

1. **โครงการ** พัฒนางานนโยบายและแผนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0

**รหัสโครงการ** 6345000004

1. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
2. **วัตถุประสงค์โครงการ**

3.1 เพื่อทบทวนแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3.2 เพื่ออบรมเขียนโครงการบูรณาการ

1. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (**ตามโครงการแนวขวาง**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **แผน** | **ผล** |
| **เชิงปริมาณ** |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 50 | - |
| กิจกรรมที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 50 | - |
| กิจกรรมที่ 3 มีวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน | 5 | 2 |
| เชิงคุณภาพ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า | 3.51 | - |

1. **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (ระบุเป็นเป้าหมายผลผลิตของกิจกรรมตามโครงการแนวขวาง)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมายผลผลิต** | **ไตรมาส 1** | |
| **แผน** | **ผล** |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนโครงการบูรณาการ | 1 ครั้ง | 0 | 0 |
| กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร | 1 ครั้ง | 0 | 0 |
| กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน | 2 ครั้ง | 1 | 1 |

1. **สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม**

| **กิจกรรมหลัก** | **ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1**  **(1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)** |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนโครงการบูรณาการ | หากดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วให้ระบุ ดังนี้  - ใคร  - ทำอะไร  - ที่ไหน วันที่เท่าไหร่  - กลุ่มเป้าหมาย.......คน |
| กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร | ให้ระบุ ดังนี้  - ใคร  - ทำอะไร  - ที่ไหน วันที่เท่าไหร่  - กลุ่มเป้าหมาย.......คน |
| กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน | งานนโยบายและแผนดำเนินงานจัดซื้อวัสดุสำนึกงานจำนวน 2 รายการ ประกอบไปด้วย หมึกพิมพ์ และ รูปเล่มโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 ชุด |

\*หมายเหตุ หากยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ระบุวันเดือนปีที่จะจัดกิจกรรมไว้ในกิจกรรมนั้นๆด้วยนะคะ

1. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเป็นตัวเลขงบประมาณทั้งโครงการตามโครงการแนวขวาง)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งงบ** | **งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ** | **การเบิกจ่ายจริง** | **ยังไม่ได้เบิกจ่าย** |
| แผ่นดิน | 54,000 | 5,880 | 48,120 |
| บ.กศ. | - | - | - |
| กศ.บป. | - | - | - |

1. **การเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบุเป็นตัวเลขงบประมาณของแต่ละกิจกรรมตามโครงการแนวขวาง)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **งบประมาณ** | **ไตรมาส 1** | |
| **แผน** | **ผล** |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนโครงการบูรณาการ | 29,100 | 0 | 0 |
| กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร | 14,000 | 0 | 0 |
| กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน | 10,900 | 5,900 | 5,880 |
| รวม | 54,000 | 5,900 | 5,880 |

1. **ปัญหา/อุปสรรคจากผลการปฏิบัติกิจกรรม ที่กำลังดำเนินการและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทางการแก้ไข** |
| ไม่มี | ไม่มี |
|  |  |

**รูปภาพการจัดกิจกรรม กรณี จัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน**

ผู้รายงาน นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ 2563